МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

- МКОУ «Чабанмахинская СОШ»

- Россия, Республика Дагестан, 368211, Буйнакский район село Чабанмахи   Chabanmahi_school@mail.ru

Приказ

№ ___                    __1__  сентября 2018 г.

Об утверждении «дорожной карты» (плана-графика мероприятий)

подготовки  к  государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования в ОУ

на 2018-2019 учебный год .

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205 от 03.02.2014 г., с последующими изменениями), организационной схемой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования          на территории  республики Дагестан, а так же  в целях создания организационных, ресурсных (кадровых, материально-технических, технологических), психолого-педагогических условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» (план-график мероприятий)  подготовки       к  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  в МКОУ «Чабанмахинская СОШ» на 2018-2019учебный год.

2. Заместителю директора по УВР Джамалутдиновой С.М.

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» подготовки  к  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  в МКОУ «Чабанмахинская СОШ» на 2018-2019 учебный год (далее – «дорожная карта»), отнесённых к полномочиям и ответственности ОУ.

2.2. Довести «дорожную карту» (план-график мероприятий)   подготовки                 к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в ОУ на 2018-2019учебный год до сведения педагогического коллектива, в срок до 10 сентября текущего года.

2.3. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий «дорожной карты» в соответствии с полномочиями и ответственностью  ОУ по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

2.4. Обеспечить контроль по своевременному и качественному исполнению мероприятий, отнесённых   к   полномочиям и ответственности педагогов, руководителей ШМО по предметам математика, история и обществознание, русский язык Джамалова Р.Я., Алибекову Н.А, Джамалову А.Т., Алимагомедову А.Г.

2.5. Обеспечить информирование родительской общественности об основных мероприятиях «дорожной карты», результатах её реализации посредством размещения актуальной информации      на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах и на родительских собраниях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                              Шихимова М.М.

С приказом ознакомлены:

Джамалов Р.Я.

Алибекова Н.А

Джамалова А.Т.

Джамалутдинов А.Д.

Алимагомедова А.Г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

- МКОУ «Чабанмахинская СОШ»

- Россия, Республика Дагестан, 368210, Буйнакский район село Чабанмахи,  Chabanmahi _school@mail.ru

«Дорожная карта»

(план-график мероприятий) подготовки   к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования

в  МКОУ «ЧАБАНМАХИНСКАЯ СОШ»

на 2018-2019 учебный год

Утверждаю

директор Шихимова М.М.

_________________

приказ №_____-от 01.09.2018 года

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

- МКОУ «Чабанмахинская СОШ»

- Россия, Республика Дагестан, 368210, Буйнакский район село Чабанмахи   Chabanmahi_school@mail.ru

Пояснительная записка

к «дорожной карте» (плану-графику мероприятий) подготовки   к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования

в  МКОУ «Чабанмахинская СОШ»

на 2018-2019 учебный год

Предлагаемая дорожная карта поможет обеспечить эффективную подготовку и повышение качества знаний учащихся 9-11 классов при проведении государственной итоговой аттестации В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 59 Федерального Закона             от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является обязательной государственной итоговой аттестацией, проводится    в порядке и в формах, определённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Исходя из этого,  в  соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205 от 03.02.2014 г., с последующими изменениями) в МКОУ « Чабанмхинская СОШ» был разработан план – график  подготовки к государственной итоговой аттестации  в 2017-2018 учебном году.

. Для повышения результативности итоговой аттестации в форме ГИА в школе намечены следующие цели и задачи.

Задачи:

- Максимально использовать материально-технические условия для удовлетворения потребностей обучающихся в образовательной подготовке и получении знаний;

- Систематизировать работу над творческим развитием личности, уровнем воспитанности учащихся, по профориентационной работе обеспечивающего возможность выбора учащимися дальнейшего образовательного маршрута с учетом рынка труда, социальных особенностей региона, выбора будущей профессии;

- Создание условий для  саморазвития, самоопределения личности учащихся, развития устойчивой психологической мотивации к успешной сдаче экзаменов в форме ГИА;

- Повышение уровня знаний выпускников школ за счет приобретения учащимися навыков исследовательской работы и формирования стойкой мотивации к обучению;

Исходя из поставленных целей и задач, разработан план мероприятий,  включающих основные направления работы.

Цели: повышение эффективности и качества управленческих и педагогических  действий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации    по образовательным программам среднего общего образования, основного общего образования в том числе     в форме единого государственного экзамена (далее – ГИА ОГЭ,ЕГЭ), в 2017 -2018 учебном году в соответствии с полномочиями ОУ.

Реализация «дорожной карты» (плана-графика мероприятий) включает в себя:

создание организационных, технологических, информационных, ресурсных (кадровых, материально-технических) условий для подготовки       к проведению ГИА;

обеспечение прав участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников, привлекаемых к проведению  ГИА;

подготовку распорядительных актов в соответствии с полномочиями ОУ, контроль их своевременного и качественного исполнения;

информационное сопровождение ГИА, в том числе посредством размещения актуальной информации на сайте  ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

повышение качества знаний выпускников школы;

Реализация «дорожной карты» осуществляется на основе принципов системности, преемственности, последовательности, полноты, открытости, партнёрства и с организациями, осуществляющими контроль и управление в сфере образования.

Структура. «Дорожная карта» (план-график мероприятий) включает семь разделов: «Распорядительное и инструктивное обеспечение», «Организационные мероприятия», «Информационное обеспечение», «Обеспечение условий для функционирования ППЭ», «Кадровое обеспечение», «Мониторинг и контроль», «Статистика и анализ». Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить условия для успешного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в соответствии с функциями ОУ.

Ожидаемые результаты. Реализация мероприятий, направленных на подготовку предусматривает:

обеспечение организационных, технологических, информационных, ресурсных (кадровых, материально-технических) условий для подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;

обеспечение открытости содержания и результатов деятельности общеобразовательного учреждения.

Повышение качества знаний выпускников 9-11 классов

Работа  педколлектива в истекшем году была направлена на решение поставленных задач.

Какие результаты обученности мы имеем в школе? Какие тенденции можем отметить за последние три года?

| Обучалось учащихся: | 2017/18 уч.год | 2016/17 уч.год | 2015/16 уч.год |
| --- | --- | --- | --- |
| В 1-4 классах |  | 73 | 62 |
| В 5-9 классах |  | 70 | 68 |
| В 10-11 классах |  | 7 | 11 |
| Не получили аттестат: |  |  |  |
| Об основном образовании |  |  |  |
| О среднем образовании | 2 | 2 | 2 |
| Окончили школу с аттестатом особ.образца | - |  |  |
| С золотой медалью | - |  |  |
| С серебряной медалью | - |  |  |
| Окончили на «отлично» по 5-9 классам |  | 1 | - |
| Окончили на «отлично» по 10-11 классам | - |  |  |

Данные, приведённые в таблице, показывают, что за последние три года сохраняется число учащихся, не получивших аттестат о среднем образовании.  Причиной возникновения таких тенденций является: низкий уровень знаний учащихся по основным предметам, слабая воспитательная работа классного руководителя и   с учащимися,  и с родителями.

Не на должном уровне была поставлена работа всех служб школы, а также незаинтересованность родителей учебой своих детей. Учителями-предметниками не систематически проводились дополнительные занятия из-за плохой посещаемости отдельных учащихся.

Выводы и предложения:

1.    Результаты по итогам ЕГЭ в 11 классе по русском языку (учитель Алимагомедова А.Г.) по математике(учитель Джамалов Р.Я.). низкие по сравнению с прошлым учебным годом.

2.Недостаточная работа классного руководителя Алимагомедовой А.Г.

3.Воспитательная работа всех служб с учащимися и родителями 11класса  на низком уровне.

4. В 2017-2108 учебном году классным руководителям выпускных классов Мамаевой У.А. и Алибековой Н.А. усилить работу с учащимися и родителями.

5.Учителям-предметникам, работающим в 9 и11 классах, систематически   и качественно проводить дополнительные занятия по подготовке  к ОГЭ и ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ за  последние два  года:

| Предмет | 2017/18 уч.год |  |  | 2016/17 уч.год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол. уч-ся | Перв. балл | Сред. балл | Кол. уч-ся | Перв. балл | Ср. балл |
| Русский язык | 3 | 76 | 25,3 | 3 | 76 | 25,3 |
| Итого%: | 100% | 31,6% | 33,2% | 100% | 31,6% | 33,2% |
| Математика (базовая) | 3 | 19 | 6,3 | 3 | 19 | 6,3 |
| Итого в %: | 100% | 30,1% | 33,1% | 100% | 30,1% | 33,1% |
| Математика (профильная) | 3 | 28 | 9,3 | 3 | 28 | 9,3 |
| Итого в %: | 100% | 34,5% | 33,2% | 100% | 34,5% | 33,2% |
| Итого по школе в%: |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 66,6% |  |  | 66,6% |  |  |
| Математика (базовая) | 33,3% |  |  | 33,3% |  |  |
| Математика (профильная) | 0% |  |  |  |  |  |

С 20147 по 2018 годы не все выпускники школы получили аттестат об основном среднем образовании.

Как видно из представленных таблиц, не все учащиеся успешно справились с экзаменационной работой по русскому языку и математике. По базовой математике всего 33,3% сдавших. По русскому языку сдали 66,6% учащихся. Необходимо указать на слабую работу    учителей русского языка и математики Батырхановой С.Б. и Шихимовой М.М. Данные свидетельствуют о том, что итоговое повторение учебного материала было спланировано методически неграмотно, Недостаточная была совместная работа учителей и учащихся, направленная на устранение пробелов в знаниях. Не было четкой работы учителей-предметников и классных руководителей по подготовке выпускников к  экзаменам.

С каждым годом наблюдается слабое качество по предметам русский язык и математика.  Заместителю директора по УВР Джамалутдиновой С.М. необходимо провести работу по повышению качества по предметам русский язык и математика. Взять под особый контроль работу учителей предметников по русскому языку и математике. Учителям предметникам   \Батырхановой С.Б. Шихимовой М.М. необходимо пройти курсы повышения квалификации, заняться самообразованием, усилить работу по повышению качества обучения по предметам русский язык и математика.

Анализ таблиц результатов ГИА по предметам показал, что обучающиеся показали низкий уровень результативности и не соответствуют уровню государственного стандарта по математике и русскому языку. В начале года проведен сравнительный анализ результатов  профильных предметов и поставлена задача усилить  работу по повышению качества  преподавания этих предметов.  Эта тема поставлена в УВР школы, как основная: ««Пути повышения качества образовательного процесса через инновационные формы мониторинга качества».

Сроки реализации: сентябрь 2018 года - август 2019 года.

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов:

| ЕГЭ | единый государственный экзамен |
| --- | --- |
| ГИА | государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования |
| ГВЭ | государственный выпускной экзамен |
| ОВЗ | ограниченные возможности здоровья |
| Минобрнауки России | Министерство образования и науки Российской Федерации |
| Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации |
| ППЭ | пункт проведения экзамена |
| РЦОИ | региональный центр обработки информации |
| ГЭК РД | государственная экзаменационная комиссия Республики Дагестан |
| КИМ | контрольно – измерительный материал |
| УВР | учебно-воспитательная работа |
| Муниципальный администратор ГИА, ЕГЭ | должностное лицо, ответственное за подготовку к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и ОГЭ в районе |
| ФИС, РИС | Федеральная информационная система, Региональная информационная система |
| МКУ «УОБР» | Управление образования Буйнакского района |
| ОУ | Общеобразовательное учреждение |

«Дорожная карта»

(план-график мероприятий)

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации    по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования

в МКОУ «Чабанмахинкая СОШ» на 2017-2018 учебный год.

| № п/п | # Основные мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Обсуждение на педагогическом совете результатов ГИА 2017, утверждение плана- графика подготовки ОУ к ГИА 2018. | август 2017года | Директор ОУ М.М.Шихимова , заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., Председатели М/О Алибекова Н.А., Джамалов Р.Я., Алимагомедова А.Г |
| 1.2. | Подготовка приказов: «Об утверждении должностного лица, ответственного за подготовку к проведению ГИА в МКОУ в 2018-2019 учебном году» | сентябрь 2018г. | Директор ОУ М.М.Шихимова |
| 1.3. | «Об утверждении состава организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технических специалистов и операторов на 2017 год» | ноябрь - декабрь 2018 г. | Директор ОУ Шихимова М.М., заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 1.4. | «О мерах по созданию условий для проведения в 2019 году государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования и основного общего образования» | май 2019 г. | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 1.5. | «О результатах проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019году» | июнь 2019 г. | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 1.6. | «Об организационных итогах проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2018 учебном году» | август 2019 г. | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| Раздел II. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Заседание методического совета ОУ «Организация научно-методической работы в ОУ по вопросам ГИА- 2017». Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей - предметников по вопросам подготовки к ГИА -2016. Нововведения ЕГЭ 2018, в том числе написание итогового сочинения (изложения) как допуска к ЕГЭ 2017. | Сентябрь 2018 года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. Руководители МО Алибекова Н.А., Джамалов Р.Я., Джамалутдинов А.Д., Алимагомедова А.Г. |
| 2.2. | Заседание методических объединений: «Методическая база организации и проведения ГИА–2019» (Подготовка тестовых материалов для пробных внутри школьных ЕГЭ и ОГЭ по разным предметам, бланков, создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ГИА- 2017) | сентябрь 2019года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., руководители М/О Алибекова Н.А., Джамалов Р.Я., Джамалутдинов А.Д. Алимагомедова А.Г. |
| 2.3. | Организация работы по сбору сведений в РИС в соответствии с форматом и составом файлов, утверждённых Рособрнадзором | в соответствии с графиком | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 2.4. | Производственное совещание «Нормативно-правовая база ЕГЭ-2019», внесение корректив в перечень пособий и материалов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с учетом рекомендаций Федерального института педагогических измерений. Обсуждение «проблемных» моментов. Нововведения ЕГЭ 2019 в том числе введение устной части по русскому языку в 9 классе. | сентябрь 2018года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. руководители М/О Алибекова Н.А., Алимагомедова А.Г. Джамалов Р.Я., Джамалутдинов А.Д. |
| 2.5. | Усиление преподавания обязательных предметов за счет школьного компонента учебного плана | В течение года | Руководитель ОУ Учителя-предметники |
| 2.6. | Работа с классными руководителями и учителями - предметниками: проведение семинара по теме «Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся 9- 11-х классов» | сентябрь 2018 года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., классные руководители Умаров Р.Н. Алибекова Н.А. |
| 2.7. | Консультации учителей, классных руководителей по теме «Психологическая подготовка обучающихся 9- 11-х классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ» | октябрь 2018года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., психолог Мамаева У.А. |
| 2.8. | Работа с классными руководителями и учителями-предметниками по изучению индивидуальных особенностей обучающихся 11-х классов с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в форме ЕГЭ и ОГЭ, выявление «проблемных» моментов и трудностей, возникающих у отдельных обучающихся, с изучением предметов, выносимых на итоговую аттестацию. | октябрь 2018 года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., учителя-предметники Алибекова Н.А., Джамалов Р.Я. классные руководители Умаров Р.Н., Алибекова Н.А. |
| 2.9. | Сбор заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), согласия на обработку персональных данных | ноябрь 2018 г. | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 2.10. | Заседание методического объединение филологов по теме «Критерии, организация и процедура проведения итогового сочинения (изложения)», обсуждение | октябрь 2018года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. руководитель М/О филологов Алибекова Н.А. |
| 2.11. | Консультирование педагогов по вопросам заполнения бланков ЕГЭ. | ноябрь 2018 года | Заместитель директора поУВР Джамалутдинова С.М. |
| 2.12. | Педагогический совет «Вариативные формы и методы подготовки к ГИА» | ноябрь | Заместитель директора поУВР Джамалутдинова С.М |
| 2.13. | Посещение администрацией уроков в 9,11 классах (система работы по подготовке к ГИА). | В течение года | Директор Шихимова М.М. Заместитель директора поУВР Джамалутдинова С.М. |
|  | . |  | Заместитель директора поУВР Джамалутдинова С.М. классные руководители 9 и11классов Мамаева УА., Алибекова Н.А. |
| 2.14. | Административные контрольные работы за 1 полугодие по предметам в 9 и 11 классах (русский язык, математика, география 9 кл, биология 9, 11 классы, обществознание 9, 11 классы). | Декабрь 018г Апрель 2019г |  |
| 2.15. | Инструктивно-методическая работа с педагогами по устранению недочетов в процедуре сдачи ЕГЭ, ОГЭ, и пробелов в знаниях обучающихся | январь 2019 года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., Руководители м/о Алибекова Н. А. , Джамалов Р.Я., Джамалутдинов А.Д. |
| 2.16. | Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения ГИА в 2018 году и информирование педагогов ОУ о нормативно-правовой базе ГИА 2018. | февраль 2019 года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М |
| 2.17. | Заседание педагогического совета на тему: «Пути повышения качества образовательного процесса через инновационные формы мониторинга качества» | февраль 2019 | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 2.18. | Сбор, анализ и представление в РЦОИ оперативной информации о неявке участников ГИА на экзамены по уважительной причине | в соответствии с расписанием проведения ГИА в 2019году | Заместитель директора поУВР Джамалутдинова С.М |
| 2.19. | Сбор заявления на участие в ГИА 2018-2019г в основных предметах и предметах по выбору, согласий на обработку персональных данных | декабрь- январь 2018-2019год | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., классные руководители9- 11-х классов Умаров Р.Н., Алибекова Н.А. |
| 2.20. | Сбор, анализ и представление в МКУ «УОБР» сведений об участниках ГВЭ. | в сроки, установленные РЦОИ | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 2.21. | Инструктивно-методическая работа с педагогами по устранению недочетов в процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ, и пробелов в знаниях обучающихся. | март 2019года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., председатели М/О Алибекова Н.А., Джамалов Р.Я., Джамалутдинов А.Д. |
| 2.22. | Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам качества подготовки к ГИА 2019 | апрель 2019года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., председатели М/О Алибекова Н.А., Джамалов Р.Я., Джамалутдинов А.Д. |
| 2.23. | Совещание при заместителе директора «Организация итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. Выполнение плана подготовки к ЕГЭ,ОГЭ 2019». | апрель- май 2019года | Заместитель директора поУВР Джамалутдинова С.М. |
| Раздел III. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Организация информирования выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, иных категорий участников по вопросам проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, в 2019 году | в течение года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., классные руководители 9,11-х классов Умаров Р.Н., Алибекова Н.А. |
| 3.2. | 4.Проведение классных, совместно с учащимися, родительских собраний в 9 и 11 классах о выборе обучающимися предметов для сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; о необходимости серьезного подхода к выбору предметов В 11 классе родительское собрание об итоговом сочинении, как форме допуска к ГИА. | сентябрь 2018г., декабрь 2018г. Февраль 19 апрель, май 2019 г. ноябрь2018г | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 3.3. | Индивидуальные беседы с родителями выпускников, посещение семей с целью изучения условий для выполнения домашних заданий, развития и воспитания детей | В течение года | Классные руководители Мамаева У.А., Алибекова Н.А., учителя-предметники Джамалов Р.Я., Джамалутдинов А.Д., Атаев И.А. |
| 3.4. | Оформление и систематическое обновление информационных стендов о ГИА- учебных кабинетах, библиотеке общеобразовательного учреждения. | в течение года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 3.5. | Распространение нормативных правовых актов, информационных и методических материалов по вопросам проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, издаваемых Минобрнауки России, Рособрнадзором. | в течение года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 3.6. | Выдача обучающимся, под роспись, инструкции по сдаче ЕГЭ. Информирование выпускников о процедуре подачи и рассмотрения апелляций и вопросов оценивания результатов ОГЭ и ЕГЭ. | февраль 2019 года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 3.7.. | Обновление разделов «Государственная итоговая аттестация», «ЕГЭ», ОГЭ на сайте общеобразовательного учреждения. | по мере поступления актуальной информации | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 3.8. | Работа с информационными системами "Решу ЕГЭ", «Я сдамЕГЭ», (образовательный портал для подготовки к экзаменам), просмотр видеоуроков с ведущими специалистами страны. | В течение года | Ответственный по ИКТ Джамалов Р.Я. и классные руководители Умаров Р.Н., Алибекова Н.А. |
| 3.9. | Организация и проведение классных часов по актуальным вопросам ГИА | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. классные руководители 9,11-х классов Умаров Р.Н., Алибекова Н.А. |
| 3.10. | Ознакомление участников ГИА с результатами ГИА по каждому учебному предмету, а также с результатами апелляции в установленном порядке. | в течение аттестацион- ного периода | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 3.11. | Размещение актуальной информации для участников и организаторов по вопросам ГИА, материалов демонстрационно-практических семинаров на сайте ОУ | в течение года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., ответственный по ИКТ Джамалов Р.Я. |
| Раздел iV. Кадровое обеспечение. |  |  |  |
| 4.1. | Организация обучения: организаторов ЕГЭ (в аудитории, вне аудитории) | Ноябрь 2018, апрель 20189 | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 4.2. | Информирование родителей о правах и обязанностях общественных наблюдателей на ЕГЭ и подбор кандидатов. | Март-апрель 2019 года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 4.3. | Консультирование педагогов, родителей, обучающихся по психологическим аспектам подготовки к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ | в течение года | Психолог ОУ Мамаева У.А. |
| 4.4. | Участие в семинарах, деловых играх, практикумах, организованных Управлением образования. | по графику Управления образования | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| Раздел V. Мониторинг и контроль. |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка материалов к проведению пробного внутри школьного ГИА-2019. | октябрь 2018 года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 5.2. | ВШК на уроках русского языка и математики. | октябрь 2018 года | Заместитель директора по УВР |
| 5.3. | Консультирование обучающихся по вопросам проведения ГИА -2019 | сентябрь-октябрь 2018года | Заместитель директора по УВР Джамалутднова С.М., председатели М/О Алибекова Н.А., Джамалов Р.Я., Джамалутдинов А.Д. Алимагомедова А.Г. |
| 5.4. | ВШК на уроках физики, химии, биологии. | ноябрь 2018года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 5.5. | Проведение пробного внутришкольного тестирования и пробного и официального итогового сочинения (изложения). | Декабрь2018г | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. руководитель М/О русского языка и литературы Алибекова Н.А. |
| 5.6. | Тренировочное занятие с обучающимися по вопросам заполнения бланков ГИА-2019 | январь-февраль 2019 года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 5.7 | ВШК на уроках истории, обществознания, географии | январь – февраль 2019 года | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. |
| 5.8. | ВШК на уроках информатики, английского языка, литературы. | март 2019 года | Заместитель директора по УВР Джамлутдинова С.М. |
| Раздел VI. Статистика и анализ результатов. |  |  |  |
| 6.1. | Сбор, обработка, анализ результатов ГИА в разрезе ОУ | июль – август 2019 г. | Заместитель директора по УВР Джамлутдинова С.М., председатели М/О Алибекова Н.А., Джамалов Р.Я., Джамалутдинов А.Д. Алимагомедова А.Г. |
| 6.2. | Сбор и анализ информации об итогах социального трудоустройства выпускников IX (XI) классов МКОУ | сентябрь-октябрь 2019 г. | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. классные руководители 9,11-х классов Умаров Р.Н., Алибекова Н.А. |
| 6.3. | Анализ судеб обучающихся IX (XI) классов МКОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, основном общем образовании | сентябрь-октябрь 2018 г. | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. классные руководители 9,11-х классов Умаров Р.Н., Алибекова Н.А. |
| 6.4. | Подготовка, и распространение информационно-статистического материалов о результатах ГИА в 2019году ( публичный отчет и сайт ОУ) | июль - август 2019г. | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М. и ответственный по ИКТ Джамалов Р.Я. |
| 6.5. | Составление статистико-аналитического отчёта о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования в 2018 году | июль – август 2019 г. | Заместитель директора по УВР Джамалутдинова С.М., руководители ШМО Алибекова Н.А., Джамалов Р.Я., Джамалутдинов А.Д. Алимагомедова А.Г. |

Директор:                                                           Шихимова М.М.